## Sheet1
万能甘特图/项目进度表
项目确定 | 开始日期 | 结束日期 | 持续天数 | 完成进度 | 完成天数 | 剩余天数 | 负责人 | 完成效果
问卷设计 | 2020-09-01 | 2020-09-05 | 5 | 100% | 5 | 0 | 小小1 | 进行具体的效果描述
试访 | 2020-09-03 | 2020-09-08 | 6 | 80% | 4.8 | 1.2 | 小小2 | 进行具体的效果描述
问卷确定 | 2020-09-06 | 2020-09-15 | 10 | 60% | 6 | 4 | 小小3 | 进行具体的效果描述
实地执行 | 2020-09-09 | 2020-09-18 | 10 | 20% | 2 | 8 | 小小4 | 进行具体的效果描述
数据录入 | 2020-09-13 | 2020-09-24 | 12 | 0% | 0 | 12 | 小小5 | 进行具体的效果描述
数据分析 | 2020-09-16 | 2020-09-27 | 12 | 0% | 0 | 12 | 小小6 | 进行具体的效果描述
提交报告 | 2020-09-19 | 2020-09-30 | 12 | 0% | 0 | 12 | 小小7 | 进行具体的效果描述
[6 empty] | 项目合计 | 7
[6 empty] | 已完成项目 | 1
[6 empty] | 完成率 | 14.29%
85.71%
完成率