## xx年度营销策略部署工作计划
NO5： 项目 年度营销策略部署工作计划 | [10 empty] | 年度策略部署工作计划 | [10 empty] | 年度策略部署工作计划
时间 |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月
|  | 上旬 | 中旬 | 下询 | 上旬 | 中旬 | 下询 | 上旬 | 中旬 | 下询 | 上旬 | 中旬 | 下询 | 上旬 | 中旬 | 下询 | 上旬 | 中旬 | 下询 | 上旬 | 中旬 | 下询 | 上旬 | 中旬 | 下询 | 上旬 | 中旬 | 下询 | 上旬 | 中旬 | 下询
销售目标 |  | 400套 |  |  | 430套 |  |  | 490套 |  |  | 570套 |  |  | 650套 |  |  | 705套 |  |  | 750套 |  |  | 770套 |  |  | 790 |  |  | 797套
|  | 48% |  |  | 50% |  |  | 60% |  |  | 68% |  |  | 78% |  |  | 84% |  |  | 90% |  |  | 92% |  |  | 94% |  |  | 95%
销售策略 |  | 新年期间，活动营销为主，重点是客户维护 |  |  |  |  | 年后淡季，保持见报率，维持本项目一线豪宅形象 |  |  |  | 结合展示主推第二批房号，媒体集中推广配合，强势销售 |  |  |  |  | 低成本活动营销为主，重视客户渠道的建立，深度挖掘深圳高端客户，媒体推广仅在关键节点配合 | [6 empty] | 加强老带新进行客户资源的挖掘，媒体推广的主要目的是解决尾盘销售的难点问题
关键工程节点 |  | 确定第二批样板房设计单位 |  | 第二批样板房设计方案定稿 |  | 开始脱外架 园林启动施工 | 交楼电梯安装到位 | 私家山径启动施工 |  | ★第二批样板房完工 | ★私家山径完工 |  | ★园林全部完工 | ★完全现楼展示，刺激尾盘销售 | [6 empty] | 二期奠基仪式 |  |  |  | 及时调整现场展示，高品质展示，做好入伙准备 |  |  |  |  | 入伙
营销活动 |  | 新年系列活动 （1.3新年音乐会、春节花市、新年礼包派送、元宵节嘉年华酒会活动） | [6 empty] | 健康生态系列活动 （3.12植树节活动、山湖主题摄影赛、环湖生态游、园林体验日、私家山径体验） |  |  |  |  | 五一黄金周现场主题活动及业主自驾游 |  |  | 商业（超市）签约仪式 | 私家生活系列活动 （举办水上运动会等社区活动、私房下午茶、私家收藏展览等） | [5 empty] | 真情回馈业主系列活动 （装修讲座、投资理财讲座等） |  |  |  |  | 国庆黄金周现场主题活动 | 一期入伙活动
核心方案 |  | 1、新年音乐会执行方案 2、新年花市活动方案 3、积分兑换活动方案 | 1、一期成交客户深度访谈分析 2、世联资源网高端客户细分及推广计划 | 1、元宵节活动方案 | 1、春节销售总结及价格调整讨论 | 1、淘金山50％销售总结及下阶段策略调整报告 2、私家山径设计方案 | 1、植树节活动方案 2、环湖生态游活动方案 3、摄影大赛组织方案 4、园林及山径体验日活动方案 5、第二阶段媒体计划 |  | 1、根据第一批单位的销售情况及时调整第二批单位的销售策略及价格策略 |  | 1、五一黄金周主题活动及业主自驾游活动方案 | 1、健康生态系列活动及媒体推广的效果评估 |  | 1、淘金山70％销售总结及尾盘销售策略 | 1、五一黄金周销售总结 2、自驾游活动总结 | 1、水上运动会活动方案 2、私房下午茶活动方案 3、私家收藏展览活动方案 | [5 empty] | 1、尾盘销售分析及尾盘销售策略 2、客户分析及活动效果评估 | 1、真情回馈业主系列活动方案 2、开始二期客户登记 |  | 1、二期营销策略总纲（项目定位、客户积累方案、二期工作计划等） | 1、国庆黄金周主题活动方案 |  | 1、入伙相关工作计划方案 | 1、黄金周销售总结 2、尾盘销售策略调整 | 1、淘金山一期100％销售总结的筹备
媒 体推广 | 策略 | 新年期间以客户维系活动为主，利用积分兑换等进行客带客，媒体不做推广 |  |  |  |  | 年后市场淡季，相关展示尚未到位，坚持渠道传播，实现低成本营销， 集中消化第一批房号的剩余单位 |  |  |  | 第二批样板房等相关展示到位，媒体集中推广，结合展示充分挖掘“私家半山生活” 的内涵，集中火力进行市场爆破，强势启动第二批房号的销售 |  |  |  |  | 线上推广：广告牌定期更换，维持项目的豪宅形象 线下推广：建立立体的客户渠道，重视客户资源的挖掘，调整老带新策略，注重客户的口碑传播 | [6 empty] | 低成本渠道营销促进尾盘销售 |  |  |  |  | 发布入伙信息，关键节点利用报纸发布信息，树立客户信心，促进尾盘销售
| 组合 | 报纸＋直邮 | 户外广告牌＋短信＋电话 |  |  |  | 户外广告牌＋直邮＋世联资源网＋电话 |  |  |  | 户外广告＋报纸广告＋电台广告＋电视广告＋世联资源网＋网络广告 ＋杂志广告（深航杂志广告5月刊） |  |  |  |  | 广告牌＋直邮＋世联资源网＋营销活动 | [6 empty] | 户外广告牌＋直邮＋世联资源网＋分众媒体（行业公关等） |  |  |  |  | 户外广告牌＋报纸＋世联资源网
关键物料 |  | 1、产品手册到位 2、积分兑换手册及现场相关展板 3、直邮设计 | 1、新年礼包采购到位 | 1、06年第二阶段系列报广设计 | 1、永久性标识安装到位 | 1、电台广告制作 2、影视广告制作 3、私家山径设计方案 | 1、网络广告设计 2、杂志广告设计 | 1、户外广告牌设计 2、营销活动物料（展板等相关宣传物料） |  | 1、第二批样板房 2、私家山径 |  | 1、五一黄金周主题活动相关物料 | 1、园林 2、园林内部导示及小品到位 | 1、户外广告牌设计 2、直邮设计 |  | 1、私房下午茶、自驾游等相关单位落实 2、私家生活系列营销活动相关设计（展板及相关宣传物料） |  |  |  |  | 1、二期相关经济技术指标 2、二期的工程节点计划 |  | 1、真情回馈业主系列活动的相关物料 2、营销活动相关设计（展板及相关宣传物料） |  |  | 1、尾盘阶段报纸广告的设计 | 1、二期相关销售物料筹备（楼书设计、模型招标等） 2、入伙相关物料的设计制作（客户手册等）
各方工作计划 | [10 empty] | 各方工作计划 | [10 empty] | 各方工作计划
各方 工作 计划 |  | 1、新年音乐会活动的举办 2、样板房招标并确定样板房设计单位 3、积分兑换活动方案的反馈 | 1、第二批样板房设计方案的讨论沟通并确定 2、永久性标识设计方案及制作公司的确定 3、积分兑换相关礼品的采购 4、新年礼包的采购 |  | 春节 | 1、确定广播广告及影视广告的制作单位 2、确定私家山径施工方案并开始施工 3、确定第二批样板房、私家山径、园林等到位的时间 | 1、网络广告设计的跟进 2、杂志广告设计的跟进 3、健康生态系列活动方案的反馈 4、健康生态系列活动相关工作（相关公司、执行方案等）的落实 |  | 1、健康生态系列活动的跟进0000 2、第二批样板房施工的跟进 3、私家山径施工的跟进0000 4、园林施工的跟进 |  | 1、五一黄金周主题活动方案的反馈 2、私家山径开放相关工作的落实 | 1、五一黄金周主题活动相关工作（合作单位、执行方案）的落实 | 1、园林开放相关工作的落实 | 1、70％销售总结及尾盘销售策略调整的反馈 2、落实超市引进的相关工作 3、私家生活系列活动方案的落实（合作单位、执行方案等） |  | 1、私家生活系列活动的执行跟进 2、超市签约仪式相关工作的落实 |  |  |  |  | 1、二三期宣传物料所需素材的准备 2、二三期工程节点的计划表000 |  | 1、真情回馈业主系列活动方案的反馈 2、真情回馈业主系列活动相关工作（合作单位、执行方案）的落实 3、渠道推广方案的落实及相关单位的联系确定 |  | 1、真情回馈业主系列活动的跟进 2、国庆黄金周主题活动方案的反馈及相关工作（合作单位、执行方案等）的落实 3、二期营销策略总纲的专题沟通 |  |  | 1、入伙相关工作安排的沟通及落实 2、入伙相关工作的准备 3、尾盘销售策略的专题沟通及落实 4、国庆黄金周主题活动的跟进 |  | 1、一期入伙
| 世联 | 1、样板房设计跟进 2、音乐会相关工作的跟进 3、二三期定位报告的撰写及评审 4、直邮投放跟进 | 1、现场启动积分兑换活动 2、新年现场客户活动的跟进 3、发送客户短信进行新年祝福 4、新年现场工作的安排及跟进 5、西利标识制作方案的跟进 6、二三期定位报告的专题汇报 7、完成成交客户深度访谈分析 |  | 1、提交春节销售总结 2、50％销售总结的准备及下阶段策略调整的专题讨论 3、50％销售总结的专题汇报 4、私家山径设计方案的跟进 5、影视广告制作单位的建议 6、电台广告及影视广告制作的跟进 7、发送新年客户问候短信 |  | 1、网络广告设计的跟进 2、杂志广告设计的跟进 3、健康生态系列活动方案的提交 | 1、第二阶段媒体投放计划的调整 | 1、健康生态系列活动的跟进 2、第二批单位销售策略的沟通及调整 | 1、展示到位、推广配合，全面启动第二批单位的销售 2、第二批样板房开放的跟进 | 1、私家山径开放日活动的跟进 2、提交五一黄金周主题活动执行方案 | 1、提交健康生态系列活动及媒体推广的效果评估 | 1、园林体验日活动的跟进 | 1、五一黄金周现场工作的跟进 2、70％销售总结及尾盘销售策略报告的评审及专题汇报 | 1、五一黄金周销售总结的撰写及专题汇报 2、提交超市签约仪式的活动方案 | 1、私家生活系列活动的组织跟进 | 1、超市签约活动的跟进配合 |  |  | 1、二期策略总纲的前期准备 |  | 1、提交销售总结及尾盘销售策略调整方案 2、提交客户分析及活动效果评估 | 1、提交真情回馈业主系列活动方案 2、提交渠道推广方案计划 | 1、二期策略总纲的前期准备 | 1、真情回馈业主系列活动的组织跟进 | 1、提交国庆黄金周主题活动方案 2、尾盘阶段推广方向的讨论沟通 | 1、二期相关销售物料的设计跟进 | 1、提交入伙相关工作安排的方案 | 1、提交黄金周销售总结及活动效果评估 2、提交尾盘销售策略调整建议 3、提交二期客户登记方案 | 1、一期入伙工作的跟进 1、一期100％销售总结的前期筹备 | 1、一期100％销售总结的撰写 2、二期策略总纲的完稿及公司评审
| 广告公司 | 1、完成06年推广计划 2、完成直邮设计 3、完成灯杆旗的设计制作 4、完成户型手册的设计制作 5、完成音乐会及抽奖活动相关物料的设计 | 1、完成积分兑换活动相关物料的设计（现场展板、积分兑换手册等） 2、完成新年礼包的设计制作 | 1、完成山居生活馆新年主题的设计更换 | 春节 | 1、完成06年系列报广的设计 2、营销活动相关物料的设计（现场展板、邀请函等） |  | 1、健康生态系列活动相关物料的设计 （现场展板、邀请函、活动宣传物料等） 2、完成山居生活馆健康生态主题的设计及制作 3、结合第二批样板房完成现场包装的设计 4、完成灯杆旗的设计制作 5、完成私家山径的包装及开放日相关物料的设计制作 |  | 1、第二阶段推广相关物料的设计（户外广告牌＋杂志广告等） 2、完成园林开放日相关物料的设计制作 |  | 1、完成五一黄金周主题活动相关物料的设计制作（现场展板、邀请函等） |  | 1、私家生活系列活动相关物料的设计制作（现场展板、活动宣传册等） 2、完成山居生活体验馆私家生活主题的设计及制作 | 1、超市签约活动相关物料的设计（现场包装、宣传册等） | 1、完成广告牌更换、直邮等设计 |  |  | 1、私家生活系列活动的跟进（现场包装及相关物料的设计） |  | 1、八月份直邮设计及户外广告牌更换的设计 |  |  |  | 1、二期相关宣传物料的设计筹备 | 1、提交尾盘阶段系列报广的设计 2、国庆黄金周主题活动相关宣传物料的设计（现场展板等） | 1、二期相关宣传物料的设计 | 1、入伙相关物料的设计（业主手册等） | 1、入伙活动跟进（现场包装设计等）