## 新品上市计划
NO20：新品上市计划表
主要节点 | 主要动作 |  | 具体内容 | 要求 | 责任人 | 状态 | 10月份 | [30 empty] | 11月份
[7 empty] | 第一周 | [5 empty] | 第二周 | [6 empty] | 第三周 | [6 empty] | 第四周 | [6 empty] | 第五周 |  |  |  | 第一周 | [9 empty] | 第二周 | [6 empty] | 第三周 | [6 empty] | 第四周
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 上市 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
产品立项研发 | 产品培训 |  | 样品、产品规格书 | / |  | 已完成
|  |  | 竞品概况 | / |  | 已完成
卖点策划 | 市场调研 |  | 国内竞品分析 | 各自了解竞品/相似品，在卖点策划会议提出想法 |  | 未完成 | bar: 第二周 8
|  |  | 国外竞品分析 | 各自了解竞品/相似品，在卖点策划会议提出想法 |  | 未完成 | bar: 第二周 8
| 产品卖点 | 产品核心卖点 | 产品的核心差异点 | 区别于竞争对手的核心卖点 |  | 已完成
|  | 产品卖点梳理 | 产品的卖点文案excel表格 | 产品主打的所有卖点 |  | 已完成 | bar: 第一周 5 to 第二周 9
产品物料准备 | 产品物料 | 产品外包装 | 外包装设计并安排制作确认到货 | / |  | 已完成 | bar: 第一周 5 to 第二周 9
|  | 产品说明书 | 说明书设计并安排制作确认到货 | / |  | 已完成 | bar: 第一周 5 to 第二周 9
产 品 上 市 宣 发 | 宣发前准备 | 官媒 | 中文海报制作 | 体现产品特色和亮点 |  | 进行中 | bar: 第一周 5 to 第二周 9
|  |  | 英文海报制作 | 体现产品特色和亮点 |  | 未完成 | bar: 第一周 5 to 第二周 9; 第三周 17
|  |  | 中文宣传片制作 | 体现产品特色和亮点 |  | 未完成 | bar: 第一周 5 to 第二周 9; 第三周 17
|  |  | 英文宣传片制作 | 体现产品特色和亮点 |  | 已完成
|  |  | 制定营销活动 | 根据各自的管理的渠道和现有资源制定可行的营销活动来提升产品的曝光和传播私域裂变活动（朋友圈/社群/公众号营销星球） |  | 未完成 | bar: 第一周 5; 第三周 14 to 第三周 18
|  |  | 制定营销活动 | 根据各自的管理的渠道和现有资源制定可行的营销活动来提升产品的曝光和传播（提前制定，18号截至） |  | 未完成 | bar: 第一周 5; 第三周 14 to 第三周 18
|  | 达人投放 | 达人建联 | 国内建联5个达人（垂直付费KOL+大量KOC） |  | 未完成 | bar: 第一周 2 to 第一周 6; 第三周 14 to 第三周 18
|  |  |  | A区建联5个达人 |  | 未完成 | bar: 第一周 2 to 第一周 6; 第三周 14 to 第三周 18
|  |  |  | B区建联5个达人 |  | 未完成 | bar: 第一周 2 to 第一周 6; 第三周 14 to 第三周 18
|  |  | 达人寄样 | 提前联系达人并安排寄样 |  | 未完成 | bar: 第一周 2 to 第一周 6; 第四周 21
|  |  |  | 提前联系达人并安排寄样 |  | 未完成 | bar: 第一周 2 to 第一周 6; 第四周 21
|  |  |  | 提前联系达人并安排寄样 |  | 未完成 | bar: 第一周 2 to 第一周 6; 第四周 21
|  | 公关合作 | 媒体建联 | 评估联系至少1-2个媒体公众号营销星球 |  | 未完成 | bar: 第四周 21
|  |  |  | 评估联系至少1-2个媒体公众号营销星球 |  | 未完成 | bar: 第四周 21
|  |  |  | 评估联系至少1-2个媒体公众号营销星球 |  | 未完成 | bar: 第四周 21
|  |  | 行业峰会 | 提前联系可以合作的行业峰会 |  | 未完成 | bar: 第四周 21
|  |  |  | 提前联系可以合作的行业峰会 |  | 未完成 | bar: 第四周 21
|  |  |  | 提前联系可以合作的行业峰会 |  | 未完成 | bar: 第四周 21
| 上市宣发 | 官媒 | 发布中文上新海报 | 小红书、微博、朋友圈 |  | 未完成
|  |  | 发布英文上新海报 | IG、YT、FB、TK |  | 未完成
|  |  | 发布中文宣传片 | 抖音、小红书、微博、视频号、B站 |  | 未完成 | bar: 第二周 8
|  |  | 发布英文宣传片 | IG、YT、FB、TK、公众号营销星球 |  | 未完成 | bar: 第二周 8
|  |  | 发布新品营销活动 | 公众号抽奖转发活动+私域裂变活动（朋友圈/社群） |  | 未完成
|  |  | 发布新品营销活动 | IG、YT、FB、TK、公众号营销星球 |  | 未完成 | bar: 第一周 5 to 第二周 9
|  | 达人投放 | 达人视频发布 | 上市一周内抖音、小红书、微博、视频号、B站任一渠道有视频发布（KOL上线专业测评视频） |  | 未完成 | bar: 第一周 5 to 第二周 9; 第五周 31 to 第四周 30
|  |  |  | 上市一周内IG、YT、FB、TK任一渠道有视频发布（A区） |  | 未完成 | bar: 第一周 5 to 第二周 9; 第五周 31 to 第四周 30
|  |  |  | 上市一周内IG、YT、FB、TK任一渠道有视频发布（B区） |  | 未完成 | bar: 第一周 5 to 第二周 9; 第五周 31 to 第四周 30
|  |  | 视频投流 | 持续检测数据走向并投流 |  | 未完成 | bar: 第一周 5 to 第二周 9; 第五周 31 to 第四周 30
|  |  |  | 持续检测数据走向并投流 |  | 未完成 | bar: 第一周 5 to 第二周 9; 第五周 31 to 第四周 30
|  |  |  | 持续检测数据走向并投流 |  | 未完成 | bar: 第五周 31 to 第四周 30
|  | 公关合作 | 媒体发文 | 任一媒体发文 |  | 未完成
|  |  |  | 任一媒体发文 |  | 未完成
|  |  |  | 任一媒体发文 |  | 未完成
|  |  | 行业峰会 | 提前联系可以合作的行业峰会 |  | 未完成 | bar: 第五周 31
|  |  |  | 提前联系可以合作的行业峰会 |  | 未完成 | bar: 第五周 31
|  |  |  | 提前联系可以合作的行业峰会 |  | 未完成 | bar: 第五周 31
| 上市宣发持续期 | 达人投放 | 达人合作达人寄样 | 上市一个月内联系10-15个达人合作并安排寄样（海量KOC为主） |  | 未完成 | bar: 第一周 4 to 第四周 29
|  |  |  | 上市一个月内联系15-20个达人合作并安排寄样 |  | 未完成 | bar: 第一周 4 to 第四周 29
|  |  |  | 上市一个月内联系15-20个达人合作并安排寄样 |  | 未完成 | bar: 第一周 4 to 第四周 29
|  | 带货直播 | 带货型KOL直播 | 联系带货型KOL合作10-20个 |  | 未完成 | bar: 第一周 4 to 第四周 29
|  |  |  | 联系带货型KOL合作10-21个 |  | 未完成 | bar: 第一周 4 to 第四周 29
|  |  |  | 联系带货型KOL合作10-22个 |  | 未完成 | bar: 第一周 4 to 第四周 29
总结复盘 | 数据统计 | 统计各渠道7日后各项数据，做好数据分析总结。 |  |  |  | 未完成 | bar: 第一周 4 to 第一周 8; 第二周 11 to 第二周 15; 第三周 18 to 第三周 22; 第四周 25 to 第四周 29