## 工作表 1 - 年度运营规划表 (4)
时间 |  | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
阶段 |  | 2023-01-01: 基建阶段; 2023-04-01: 战备阶段; 2023-07-01: 设阵阶段; 2023-10-01: 战役阶段
关键节点 |  | 2023-01-01: 市场摸排; 2023-02-01: 规划建设; 2023-04-01: 产销准备; 2023-05-01: 基础曝光; 2023-06-01: 基础曝光; 2023-07-01: 市场对接; 2023-10-01: 销售开展
品 建 | 项目 | 调研分析 | 战略规划 | 品牌建设 | 产品建设 | 入市策略 | 品牌预热 | 渠道合作 | 市场预热 |  | 品牌推广
| 内容 | 企业内部分析 行业市场调研 竞争环境研究 —— 市场走访 顾客访谈 | 战略目标制定 市场&品类定位 —— 行业生态地图 商业模式地图 企业发展路线图 | 品牌价值定义 品牌话语体系 品牌识别系统 关键触点物料 | 产品结构规划 产品购买理由 产品价值体系 产品包装系统 产品辅销物料 | 渠道建设策略规划 渠道网络清晰化 产品与渠道匹配策略 招商策略&流程&物料 | 整体传播推广策略 —— 官网&自媒体上线 品牌电商渠道上线 线上搜索信息铺排 | 渠道政策 渠道开发 渠道对接 | 硬广投放 信息铺陈 话题传播 内容互动 产品促销 |  | 产品信息，品牌形象 促销活动，营销活动 终端活动，终端生动化
| 目标 | 找出市场空白，寻找市 场切入点，寻找品牌& 产品定位方向。 | 依据调研分析所掌握的信息、数据，制定符合企业资源禀赋以及能够满足市场需求的战略版图，给品牌整体发展提供方向指引。 | 基于战略规划，构建全面立体的品牌系统，保证品牌对外沟通的清晰和一致，强化受众对品牌的整体认知。 | 基于市场、战略和品牌定位，重新优化或规划匹配市场需求的产品线，并对进行内容打磨和包装设计，提高产品匹配效率。 | 依据品牌体系及产品线，针对性制定渠道和招商策略，确保产品能够有效渗透渠道。 | 进行前期的品牌曝光和宣传，释放品牌信息，预热市场，为渠道建设提供品牌支撑。 | 进行第一轮渠道推广，选择重点区域大客户进行产品推介及政策沟通。 | 通过持续性进行信息铺陈，及产品信息的释放，让市场具备一定热度，为销售期的渠道铺货及终端销售提供品牌推动力。 |  | 通过线上的品牌宣传，强化消费者认知，推动终端购买，通过针对性的渠道促销及奖励手段，推动产品快速下沉渠道，通过终端促销及终端推广活动拉动吹产品销售。推广团队绩效奖励手段，提高销售执行力，推动销售达成。
运 营 | 项目 | 2023-01-01: 资产盘点; 2023-02-01: 费用测算; 2023-04-01: 品线规划; 2023-05-01: 市场匹配; 2023-07-01: 产销计划; 2023-09-01: 加工生产; 2023-10-01: 产销协调
| 内容 | 2023-01-01: 生产成本、固定投入、边际成本及不可预见成本。; 2023-02-01: 生产费用、销售费用、推广费用等费用测算和预估。; 2023-04-01: 根据品牌体系建设，进行产品规划、研发和设计。; 2023-05-01: 根据整体战略和品线规划，匹配销售渠道和传播渠道，并投入产品加工生产。; 2023-07-01: 根据销售计划规划产品生产计划。; 2023-09-01: 根据产销计划，进行产品生产、包装和配送等。; 2023-10-01: 根据产能及年度销售计划，及时进行产品生产安排并制定下年度生产计划。
| 目标 | 2023-01-01: 明确需要一次性投入的固定费用，为费用预算提供依据。; 2023-02-01: 根据销售目标，制定费用投入预算。根据费用预算额，制定明确的费用投入方式及各阶段投入计划。; 2023-04-01: 根据品牌策略制定的产品线，测算产品成本及毛利空间。; 2023-05-01: 根据产品线规划，确定包装印刷、辅料采购、生产加工等各环节支持。; 2023-07-01: 根据销售计划，制定原料采购量、产品生产量，确保产能释放，降低库存风险。; 2023-09-01: 质量及产量管控，确保产能释放及市场安全库存。; 2023-10-01: 保证安全库存。对不良库存产品进行促销或特通渠道处理。
营 销 | 项目 | 市场调研 | 营销计划 |  | 销售政策 | 渠道建设 | 渠道推广 | 预售签单 | 订货会 | 渠道铺货 | 终端营销
| 内容 | 渠道调研 价格调研 产品调研 | 根据销售目标进行年度营销规划、费用预算。 |  | 结合市场及竞争环境，制定销售政策和计划。 | 规划渠道类型、渠道目标、渠道策略等。 | 根据渠道政策，目标等进行针对招商的品牌传播。 | 与渠道商签订销售计划确认合同。 | 组织重点客户开展订货会，区域巡回开展二级商订货会。 | 根据区域容量，进行区域内渠道横向延伸，并开发次级分销商及商超渠道、电商渠道、特通渠道等。 | 对终端市场进行样板市场打造，促销推广、活动推广、生动化建设等活动拉动终端销售。
| 目标 | 明确竞争对手在市场上的价格、渠道策略及营销推广方式。 | 根据销售目标，分解达成计划，区域数量，渠道数量，终端数，费用配置。 |  | 根据销售规划，结合品牌策略，制定针对性价格及促销策略。 | 牌策略，制定针对性价格及促销策略。根据营销规划，制定各区域的渠道类型、铺货渠道数量、渠道进入方式等。 | 根据渠道规划，寻找、筛选、洽谈渠道商，完成渠道建设任务指标。 | 对已达成意向的客户，进行预售，达成第一轮订货目标。 | 选择各区域重点客户， 组织新品及订货会，通过政策刺激，达成第二轮订货目标。 | 进行全面的渠道下沉，达成第三轮订货目标。 | 每个区域选择重点终端开展点式推广活动，实现终端市场的引爆，以点带面带动区域的销售增长。
团 队 | 项目 | 团队规划 | 职责绩效 | 核心团队 | 管控流程 | 团队完善 |  | 团队建设 | 团队管理 |  | 人员优化
| 内容 | 生产、运营、销售、品牌、销售、服务等团队架构搭建。 | 架构工作职责及薪资标准，绩效考核办法。【责权利】 | 各部门核心成员招募。【选用留】 | 各环节管理模式、管控办法。 | 根据区域布局补充团队人员。 |  | 人员培训、管理、训练。 | 工作、考核、管理、业绩达成。 |  | 根据业务表现进行人员筛选。
| 目标 | 根据经营目标，市场大小，规划各项目板块的人员配置计划。 | 规划人员投入产出比，确保岗位吸引力及人员费用投入能够在预算可控范围内。 | 搭建核心团队成员，原则为主管级以上，保证团队后续建设能够顺利完成。 | 各部门完善团队管理模式，确保团队能够有效运行。 | 根据人员规划及市场规划，完善团队人员，确保市场能够正常启动。 |  | 确保团队深入了解品牌理念及销售计划、政策等。 | 根据制定的渠道开发目标、销售目标、推广目标等细化工作安排，激励和管控团队达成销售任务。 |  | 根据市场表现优化人员，确保团队质量。